## Sheet1
清远市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表（数据统计截止至6月22日）
填报单位（盖章）：清远市清城区环境保护局 填报时间：2018年6月22日（数据统计截止至6月22日）
问题序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（县级/地级及以上） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治（是/否） | 整治进展（%） | 备注
1 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 丁香花园酒店，已接入生活污水排入市政管网。 | 一、江南水厂建设进展 截至2018年6月22日，新水厂项目共分为三个标段，目前情况如下： 1、原水管线标段：本标段的建设任务主要是在站前路埋设两根DN2000的原水输送管道。目前已完成约4204米，累计完成合同工程量的96%。 2、厂区标段：本标段的建设任务主要是建设沉清叠合池、砂滤池、送水泵房、消毒间、生产调度中心等厂区建筑物、目前除送水泵房的桩监测未完成外，其他建筑单体的桩监测已经完成，并且沉清叠合池已经进行了地板的混凝土的浇筑，累计完成合同工程量的60.45%。 3、取水泵站标段：本标段的建设任务主要是建设取水泵房、取水头部、水下自流管线。目前正在进行基坑开挖前的地下连续墙施工和水下管线的埋设，累计完成合同工程量的49.26%。 4、截止2018年6月22日，完成金额约29469.94万，占立项总投资45.22%。 | 否 | 45% | 整治进展按市要求，根据江南水厂建设进度填报。
2 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 申粤轩酒楼，已接入生活污水排入市政管网。 | 同上。 | 否 | 45%
3 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 懿峰雅居，常住人口约219人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
4 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 星洲苑，常住人口约337人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
5 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 帝景豪苑，常住人口约 850人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
6 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 金海湾豪庭，常住人口约3488人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
7 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 幸福世家，常住人口约216人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
8 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 金信南湾豪庭，常住人口约351人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
9 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 金逸雅居，常住人口约1350人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
10 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 朝南维港半岛，常住人口约3052人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
11 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 龙汇领峰，常住人口约188人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
12 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 金信海怡花园，常住人口约1410人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
13 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 清远市供电局办公大楼，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
14 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 北江四桥项目。 | 同上。 | 否 | 45%
15 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 保利天汇房地产，常住人口约0人、生活污水进入市政管网、生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
16 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 洲心渔村，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
17 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 沙颈村 | 同上。 | 否 | 45%
18 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 何屋一村 | 同上。 | 否 | 45%
19 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 何屋二村 | 同上。 | 否 | 45%
20 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 李屋一村 | 同上。 | 否 | 45%
21 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 李屋二村 | 同上。 | 否 | 45%
22 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 上东村 | 同上。 | 否 | 45%
23 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 伦洲村委会（联屋、新刘、旧刘、覃屋、学地），常住 人口1417人 | 同上。 | 否 | 45%
24 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 洲沙村委会（沙田、冯屋、祖屋、曾屋、村头），常住人口1771人 | 同上。 | 否 | 45%
25 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 清远第一城，常住人口1758人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场 | 同上。 | 否 | 45%
26 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 建滔裕花园酒店，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
27 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 清远迎宾馆，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
28 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 江湾大厦，常住人口312人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
29 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 北江航道综合楼，常住人口121人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
30 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 清远市财政局，常住人口301人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场 | 同上。 | 否 | 45%
31 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 审计大厦，常住人口167人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
32 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 物资大厦，常住人口174人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
33 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 越君豪庭，常住人口167人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
34 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 丽景大厦，常住人口154人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
35 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 华联大厦，常住人口179人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
36 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 清远市林业局，常住人口187人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场 | 同上。 | 否 | 45%
37 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 嘉富苑，常住人口110人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
38 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 劳动大厦，常住人口159人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
39 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 大榕树私房菜，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
40 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 朝南凯旋汇，常住人口1890人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场 | 同上。 | 否 | 45%
41 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 中伦东海岸，常住人口567人，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
42 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 伦洲大桥（五桥）建设项目。 | 同上。 | 否 | 45%
43 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 朝南维港天悦。 | 同上。 | 否 | 45%
44 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 保险大厦，常住人口127人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
45 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 江滨大厦，常住人口197人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
46 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 怡景湾，常住人口154人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
47 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 金洲花园，常住人口201人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
48 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 建设大厦，常住人口109人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
49 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 国泰广场，常住人口301人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
50 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 汇景名居，常住人口198人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
51 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 富域华府，常住人口179人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
52 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 北江明珠，常住人口188人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
53 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 好来登国际酒店，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
54 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 北江大桥。 | 同上。 | 否 | 45%
55 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 粤北之珠海鲜阁，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
56 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 第一海岸，常住人口920人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
57 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 清远海关，常住人口95人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
58 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 和富广场，常住人口 197 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
59 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 中裕·金鑫花园，常住人口1100 人，生活污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
60 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 凤城大桥。 | 同上。 | 否 | 45%
61 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 江威豪临，常住户210户，656人，污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场 | 同上。 | 否 | 45%
62 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 御水龙庭，常住户510户，1623人，污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
63 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 聚龙苑，常住户220户，850人，污水排入市政管网，生活垃圾收集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%
64 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 黄金布村委会白庙船厂，现已停产。 | 同上。 | 否 | 45%
65 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 黄金布村委会永丰船厂，现已停产。 | 同上。 | 否 | 45%
66 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 利民船厂，现已停产。 | 同上。 | 否 | 45%
67 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 黄金布村委会永利船厂，现已停产。 | 同上。 | 否 | 45%
68 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 白庙居委会，102户，320人。 | 同上。 | 否 | 45%
69 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 黄金布村委会长丰一、二、三村，25 户，680 人。 | 同上。 | 否 | 45%
70 | 清远市清城区 | 七星岗 | 地级及以上 | 清远国际大酒店，生活污水排入市政管网，生活垃圾收 集后送至垃圾填埋场。 | 同上。 | 否 | 45%